УТВЕРЖДАЮ

Долгополова Г.П._

___________________

__16.01.2010 Г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг <1>

МОБУ  СОШ с.Анновка

(наименование организации)

на 2020__ год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| 1.Отсутствие на официальном сайте информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» | На официальном сайте добавить форма для подачи электронного обращения или получения информации, обеспечить техническую возможность выражения получателями услуг мнения о качестве оказания услуг. | Январь 2020 г. | Долгополова Галина Петровна, директор | Выполнено |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в организации комфортных условий предоставления услуг | Организовать внутри помещения школы комфортную зону отдыха , оборудованную соответствующей мебелью | Июнь 2020 | Долгополова Галина Петровна, директор |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в организации условии доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Оборудовать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, поручни, специально оборудованное санитарно- гигиеническое помещение | 2025 г. | Долгополова Галина Петровна, директор |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |